Упражнение
«Организация работ по укреплению
земляного полотна георешёткой:
от КТП — к плану действий ПЧ»

Программа «Профессионал+. Путь»
Модуль 4, День 4

Время: 50 мин  |  Формат: работа с реальной КТП → план организации работ (3–4 подгруппы)

1. Инструкция для ведущего

Задача ПЧ — организовать выполнение работ в реальных условиях: ресурсы, подрядчики, окна, бюджет, стыки служб, контроль качества.

Упражнение построено вокруг реальной КТП ЦДИ-3979 «Укрепление поверхности откосов георешёткой с чернением и посевом многолетних трав» (утв. 23.08.2024, действующая).

Цель

На основе реальной КТП и кейса «Далекая дистанция» разработать план организации работ по укреплению ЗП георешёткой с позиции начальника дистанции пути (ПЧ): ресурсы, окна, документация, стыки служб, бюджет, контроль.

Тайминг

| № | Этап | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводная: кейс, раздача КТП ЦДИ-3979, деление на подгруппы | 5 мин |
| 2 | Работа в подгруппах: прочитать КТП → заполнить план ПЧ | 25 мин |
| 3 | Защита решений (по 4 мин на подгруппу) | 15 мин |
| 4 | Разбор + North Star | 5 мин |

Ход упражнения

Этап 1 — Вводная (5 мин)

Раздайте каждой подгруппе:

Карточку-кейс «Далекая дистанция» (та же, что в предыдущем упражнении)

Копию КТП ЦДИ-3979 (реальная типовая карта)

Шаблон «План организации работ ПЧ»

Памятку по стыкам служб и документам

Скажите группе: «Коллеги, дирекция утвердила КТП на укрепление проблемного участка георешёткой. Вы — ПЧ. Организуйте работы. Вопрос не в том, какой материал лучше, а в том, как вы это сделаете в реальности».

Этап 2 — Работа в подгруппах (25 мин)

Прочитать КТП ЦДИ-3979: состав, технология, материалы, машины

Определить: что нужно для выполнения работ на участке 530 м

Заполнить «План организации работ ПЧ» по разделам

Этап 3 — Защита (15 мин)

Каждая подгруппа за 4 мин представляет ключевые решения

Формат: 3 слайда устно — (1) ресурсы и окна, (2) стыки служб и документы, (3) главный риск и митигация

Остальные задают вопросы: «а если АСГ-30 нет?», «а если бюджет не согласуют?»

Этап 4 — Разбор (5 мин)

Преподаватель подсвечивает: какие решения реалистичны, какие — нет; связь с North Star (безопасность, бюджет, надёжность).

2. Карточка-кейс и КТП ЦДИ-3979

Ситуация «Далекая дистанция» (напоминание)

На Далекой дистанции пути за 1,5 года — 3 случая внезапных деформаций на участке 530 м со слабым основанием. 2 — с ограничением скорости, 1 — с закрытием движения на 2 суток. Ремонт ЗП не проводился 10 лет, интенсивность перевозок выросла.

Дирекция инфраструктуры поручила укрепить проблемный участок. Проектное решение: КТП ЦДИ-3979 «Укрепление поверхности откосов георешёткой с чернением и посевом многолетних трав» (утв. 23.08.2024).

Ваша роль: начальник дистанции пути (ПЧ).

Ключевые параметры КТП ЦДИ-3979 (справочно)

Что это:

Типовая карта технологического процесса на укрепление откосов насыпи объёмной георешёткой (геоячейкой) с заполнением растительным грунтом и гидропосевом многолетних трав.

Состав исполнителей:

Монтёр пути 4 разряда (ответственный) — 1

Монтёр пути 3 разряда (сигналист) — 1*

Монтёр пути 3 разряда — 4

Машинист АСГ-30 — 1

* Количество сигналистов — по местным условиям

Машины и механизмы:

Грузопассажирская автомотриса с экскаватором грейферного типа АСГ-30 — 1

Платформа прицепная — 2

Мотопомпа для гидропосева (50 м³/ч) — 1

Ёмкость для технической воды 3 м³ — 1

Материалы (на 100 м³ работ):

Объёмная георешётка — 500 м²

Растительный грунт — 80 т

Смесь многолетних трав — 25 кг

Анкеры для закрепления — по расчёту

Технология (основные этапы):

1. Закрытие участка для движения поездов (технологическое «окно»)

2. Доставка АСГ-30 с прицепными платформами (грунт, георешётка)

3. Укладка георешётки поэлементно (модули по 5 м), 6 монтёров пути

4. Закрепление анкерами с шагом 1–1,5 м

5. Чернение — заполнение ячеек растительным грунтом грейфером + вручную

6. Гидропосев смеси многолетних трав

7. Контроль качества, снятие ограждения, доклад ДЦ

Нормативные документы КТП:

Инструкция по обеспечению БД при путевых работах №2540р

Инструкция по содержанию ЗП №797/р

Правила по охране труда №953/р

Инструкция по охране труда для контролёра пути №1888/р

3. План организации работ ПЧ

Заполните на подгруппу. Используйте данные КТП ЦДИ-3979 и свой опыт.

3.1. Ресурсы и окна

| Параметр | Решение |
| --- | --- |
| Сколько технологических «окон» потребуется на 530 м? |  |
| Какая техника есть на дистанции? (АСГ-30 есть? Если нет — чем заменить?) |  |
| Состав бригады (с учётом сменности и режима труда/отдыха) |  |
| Где взять георешётку, грунт, семена? (склад / закупка / подрядчик) |  |
| Бюджет: примерная смета (грунт, георешётка, доставка, работа) |  |
| Сроки: когда начинать и заканчивать? (сезонность, погодные ограничения) |  |

3.2. Стыки служб и документация

| Вопрос | Кто / Как / Документ |
| --- | --- |
| Согласование окна с ДЦС (поездной диспетчер) |  |
| Координация с ЭЧ (снятие напряжения, заземление) |  |
| Координация с ШЧ (СЦБ) (коммуникации, кабели) |  |
| Запись в ДУ-46 |  |
| Уведомление об окончании и открытие движения |  |

3.3. Контроль качества

| Что контролировать | Как / Кто / Критерий |
| --- | --- |
| Качество укладки георешётки (шаг анкеров, натяжение, стыки) |  |
| Качество чернения (равномерность заполнения ячеек) |  |
| Гидропосев (норма высева, равномерность) |  |
| Приёмка после завершения (ПУ-28, акт) |  |

3.4. Главные риски (укажите 2–3)

| Риск | Митигация |
| --- | --- |

4. Памятки для групп

4.1. Стыки служб — типовые вопросы

| Служба | Что согласовать | Типовой документ |
| --- | --- | --- |
| ДЦС (диспетчер) | Закрытие перегона / окно | Приказ ДЦ, форма ДУ-64 |
| ЭЧ (энергетики) | Снятие напряжения, заземление ВЛ | Наряд-допуск, уведомление |
| ШЧ (СЦБ) | Трассировка кабелей, вынос | Акт согласования, уведомление |
| РЦС (связь) | Коммуникации в зоне работ | Акт согласования |

4.2. Документы ПЧ при организации работ

ПУ-28 — книга записи результатов осмотра и выполненных работ

ДУ-46 — журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ

ДУ-64 — разрешение на занятие перегона

Приказ по дистанции — назначение ответственных (руководитель работ, сигналисты)

Акт приёмки — по окончании работ

Заявка на материалы — форма М-11 (или электронная в ЕК АСУТР)

4.3. Вопросы для оценки реалистичности плана

Когда читаете чужой план — задайте эти вопросы:

АСГ-30 есть на дистанции или надо запрашивать в ПМС?

Если АСГ-30 сломалась — какой план Б?

Грунт (80 т на 100 м³) — где складировать? Как доставить?

Георешётка (500 м²) — есть в наличии или под заказ? Срок поставки?

Окно: сколько окон нужно на 530 м? Успеваем за одно?

Погода: георешётку можно укладывать при какой температуре? А гидропосев?

Бригада: 6 монтёров пути в смену. Если участок большой — сколько смен надо?

Кто принимает работу? ПЧГ? Представитель дирекции?

5. Чек-лист защиты (4 мин на подгруппу)

| Блок | Что представить |
| --- | --- |
| 1. Ресурсы и окна | Сколько окон, какая техника, состав бригады, бюджет, сроки |
| 2. Стыки и документы | С кем согласовали, какие документы оформили, кто ответственный |
| 3. Главный риск | Что может пойти не так и что с этим делать |

После защиты — голосование «Чей план самый реалистичный?». Критерии: учтены стыки, реалистичные сроки, есть план Б.

6. Материалы для ведущего

6.1. Где лежит КТП ЦДИ-3979

Файл: «ЦДИ-3979 от 23.08.2024 Укрепление поверхности откосов георешеткой.docx»

Путь: Инструкции_Техкарты → Технологические процессы зем полотно

Распечатайте копии для каждой подгруппы.

6.2. Ориентировочные ответы (для ведущего)

Ресурсы:

530 м при расходе 500 м² на 100 м³ → ~2650 м² георешётки, ~424 т грунта, ~132 кг семян

АСГ-30 — специализированная машина, не на каждой дистанции. Реалистичная замена: автокран + автомобильная техника с ручной подачей.

Окна: при 6 монтёрах и 1 АСГ-30 — 3–4 окна по 4–5 ч каждое

Стыки:

ЭЧ: обязательное снятие напряжения при работе АСГ-30 вблизи КС

ШЧ: трассировка кабелей до начала работ — типовое требование КТП п.4.6

Риски:

АСГ-30 недоступна — план Б: аренда автокрана + доставка грунта самосвалами

Погода: георешётка укладывается при положительной температуре, гидропосев — при t>10°C

Бюджет: грунт и георешётка — затратная часть. Если бюджет урезан — что сокращаем?

6.3. Связь с North Star дня

Качественное укрепление ЗП → снижение риска внезапных деформаций

Правильная организация окон → минимум влияния на перевозочный процесс

Контроль качества → увеличение межремонтного срока (экономия бюджета)