УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Центральной дирекции инфраструктуры по кадрам и социальным вопросам

______________________________ Д.В.Горлевский

«______» ________________________ 2025 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации программы повышения квалификации «Функциональный менеджмент: инфраструктурный блок» (далее - Программа)

для руководителей Центральной дирекции инфраструктуры в 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Издание распоряжения «О реализации программы «Функциональный менеджмент: инфраструктурный блок» для руководителей Центральной дирекции инфраструктуры в 2025-2026 гг. | ЦДИК | до 21 июля 2025 г. | Распоряжение Центральной дирекции инфраструктуры |
| 2. | Утверждение состава экспертной группы по реализации Программы | ЦДИК | до 21 июля 2025 г. | Утвержденный состав экспертов Утвержденный эксперт-куратор за проведение отбора Утвержденный эксперт-куратор за проведение программы |
| 3. | Формирование списка кандидатов для отбора на обучение по Программе | ЦДИК | до 18 июля 2025 г. | Сформированный список (110-130 чел.) |
| 4. | Анкетирование кандидатов на предмет готовности обучаться на Программе | КУ | до 18 июля 2025 г. | Утвержденная анкета Сводная таблица результатов анкетирования |
| 5. | Разработка Технического задания для формирования содержания Программы | КУ, ЦДИК | до 28 июля 2025 г. | Техническое задание |
| 6. | Разработка и утверждение концепции Образовательной программы | КУ, ЦДИК | до 28 августа 2025 г. | Утвержденная концепция программы (Архитектура) Утвержденная Образовательная программа |
| 7. | Утверждение перечня тем для эссе по профессиональным направлению (30 – 40 тем) | КУ, ЦДИК | до 10 октября 2025 г. | Перечень тем эссе |
| 8. | Согласование с ЦЗ-ЦДИ, ЦКАДР списка кандидатов для участия в отборочных мероприятиях на Программу | ЦДИК | до 12 октября 2025 г. | Согласованный список кандидатов на отбор (100-110 человек, в т.ч.: 23 октября 2025 г. – до 55 человек; 24 октября 2025 г. – до 55 человек Список на зачисление для прохождения отбора (по форме КУ) |
| 9. | Издание вызывных телеграмм на отборочные мероприятия | ЦДИК | до 8 октября 2025 г. | Телеграмма ЦДИ |
| 10. | Проведение очного этапа отборочных мероприятий | КУ, ЦДИК | 23-24 октября 2025 г. | Чек-листы по профессиональным и управленческим компетенциям на кандидатов |
| 11. | Оценка экспертами Центральной дирекции инфраструктуры письменных эссе кандидатов | ЦДИ | 25 октября – 4 ноября 2025 г. | Чек-листы по оценке письменных работ – эссе кандидатов |
| 12. | Формирования рейтинга по итогам отборочных мероприятий на Программу | КУ | 5-21 ноября 2025 г. | Рейтинг по итогам отборочных мероприятий на Программу |
| 13. | Утверждение списка слушателей на Программу | ЦДИК, ЦКАДР | до 28 ноября 2025 г. | Утвержденный список слушателей |
| 14. | Организация обучения по Программе | КУ, ЦДИК | IV квартал 2025 г. – I квартал 2026 г. | Вызывные телеграммы ЦДИ, обучение по трем модулям |
| 15. | Формирование списка функционального кадрового резерва по итогам обучения по Программе | КУ, ЦДИК | I квартал 2026 г. | Список обученных слушателей, индивидуальный комплексный рейтинг по каждому слушателю |
| 16. | Освещение хода мероприятий программы развития кандидатов, зачисленных в корпоративный резерв ЦДИ, в средствах массовой информации и внутренних аккаунтах ЦДИ | КУ, ЦДИК | в течение 2025/2026 гг. | Публикации в СМИ |

________________________